## 项目
浙江省危险化学品安全综合治理任务分工及进度计划图
[24 empty] | 期间突出显示： | 1
序号 | 任务 | 牵头单位 | 落实单位 | 任务完成时间 | 计划开始时间 | 计划持续时间 | 实际开始时间 | 实际持续时间 | 完成百分比 | 部署阶段2017.2—2017.3 |  | 整治阶段 2017.3—2019.10 | [10 empty] | 总结阶段
[12 empty] | 深入整治阶段 |  |  |  | 深化提升阶段
[10 empty] | 2017年 |  |  |  |  | 2018年 |  |  |  | 2019年
[10 empty] | 2 | 3 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | 10 | 11
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
重要工作节点
| 各市、省级有关部门制定出台具体实施方案 |  |  | 2017.3
| 明确行业主管部门主管行业（领域） |  |  | 2017.9
| 完成危险化学品安全风险摸排工作 |  |  | 2018.3
| 落实危险化学品重大安全风险管控措施 |  |  | 2018.3
| 建成危险化学品安全风险大数据中心 |  |  | 2019.1
| 健全危险化学品安全保障体系 |  |  | 2019.1
| 完成危险化学品安全综合治理工作 |  |  | 2019.11
(一） | 完善危险化学品安全监管责任体系
1 | 加强统筹协调
| 完善省危险化学品安全监管联席会议制度，充实相关成员单位 | 省安委办 | 省级有关部门 | 2017.4—2017.6 | 3 | 1
| 履行危险化学品安全监管综合工作职责，建立定期会商机制 | 省安监局 | 省级有关部门 | 2017.4—2017.6 | 3 | 1
2 | 强化部门安全管理职责
| 明确行业主管部门主管行业（领域） | 省安委办、省编办 | 省级有关部门 | 2017.4—2017.9 | 3 | 2 | bar: 3 to 4
| 安委会有关成员单位依法依规制定危险化学品安全监管权力清单和责任清单 | 省安委办、省编办 | 省级有关部门 | 2017.4—2017.9 | 3 | 2
3 | 依法推动企业落实主体责任
| 探索建立危险化学品企业履行法定职责量化考核制度 | 省安委办 | 省级有关部门 | 2017.4—2018.3 | 3 | 4 | bar: 3 to 6
| 引导鼓励危险化学品企业持续开展安全生产标准化建设 | 省安委办 | 省级有关部门 | 2017.4—2019.10 | 3 | 11
| 加强对危险化学品企业执法检查，依法严厉处罚违法违规行为 | 省安委办 | 省级有关部门 | 2017.4—2019.10 | 3 | 11 | bar: 5 to 6
| 建立危险化学品企业黑名单制度，健全失信联合惩戒机制 | 省安委办 | 省级有关部门 | 2017.4—2018.3 | 3 | 4
4 | 建立责任考核和追究制度
| 加大危险化学品安全生产在“平安浙江”中的考核权重 | 省政法委 | 省级有关部门 | 2017.4—2017.12 | 3 | 3 | bar: 5
| 加大危险化学品安全生产在安全生产责任制中的考核权重 | 省安委办 | 省安监局 | 2017.4—2017.12 | 3 | 3 | bar: 5
| 落实事故报告制度，加大对发生事故的危险化学品企业责任追究力度 | 省安委办 | 省级有关部门 | 2017.4—2018.3 | 3 | 4
(二) | 构建危险化学品安全风险预防大数据平台
5 | 全面摸排危险化学品全链条安全风险
| 行业主管部门负责指导本行业（领域）危险化学品安全风险摸排工作，并制定安全风险数据采集规范 | 省安委办 | 省级有关部门 | 2017.4—2018.3 | 3 | 4 | bar: 5
| 组织、督促辖区内相关单位全面履行危险化学品安全风险摸排和数据填报义务并进行检查 | 属地政府 | 省级有关部门 | 2017.4—2018.3 | 3 | 4 | bar: 3 to 5
6 | 建立危险化学品安全风险数据库
| 建立分层级管理的安全风险数据库 | 省安委办 | 属地政府、省级有关部门 | 2017.4—2018.3 | 3 | 4 | bar: 3 to 5
| 建立全省统一的重大危险源、高危化学品、油气管道、城镇燃气、危险货物运输等数据库 | 省安监局、省经信委、省发展改革委、省交通运输厅、省建设厅 | 属地政府、省级有关部门 | 2017.4—2019.10 | 3 | 11
7 | 构建全省危险化学品安全风险预防大数据平台
| 加强危险化学品登记中心建设，构建全省危险化学品安全风险预防大数据平台 | 省安监局、省经信委、省发展改革委 | 省级有关部门 | 2017.4—2019.10 | 3 | 11 | bar: 3 to 4
8 | 发挥安全风险预防大数据平台的作用
| 落实危险化学品全生命周期安全技术说明书和安全标签制度 | 省安监局、省交通运输厅 | 省级有关部门 | 2017.4—2019.10 | 3 | 11 | bar: 3 to 13
| 完善危险化学品安全咨询和应急处置技术支持服务 | 省安委办 | 省级有关部门 | 2017.4—2019.10 | 3 | 11 | bar: 3 to 13
9 | 鼓励企业建立安全管理信息平台，提高企业自身安全管理能力
| 探索实施易燃易爆有毒危险化学品电子追踪标识制度 | 省经信委、省安监局 | 属地政府、省级有关部门 | 2017.4—2019.10 | 3 | 11
| 基本实现危险化学品全生命周期信息化安全管理及信息共享 | 省安委办 | 属地政府、省级有关部门 | 2017.4—2019.10 | 3 | 11
（三） | 提升危险化学品安全风险管控能力
10 | 统筹优化产业布局
| 优化危险化学品产业布局，严格控制新增化工园区的设立 | 省发展改革委 | 属地政府、省级有关部门 | 2017.4—2019.10 | 3 | 11
| 明确县域危险化学品产业发展意见 | 属地政府 | 省级有关部门 | 2017.4—2018.3 | 3 | 4
| 科学设置生产区域、储存场所、经营市场和运输干道，严格执行危险化学品企业安全生产和环境保护所需的防护距离要求 | 属地政府 | 省级有关部门 | 2017.4—2019.10 | 3 | 11
11 | 全面实施涉及人口密集区和列入限制、退出规划区域的危险化学品生产企业搬迁工程
| 通过规划调整和定量风险评估，确定停产整顿、转产、搬迁、关闭企业名单 | 省经信委 | 属地政府、省级有关部门 | 2017.4—2018.3 | 3 | 4
| 制定落实搬迁关闭工作计划和支持政策，实施搬迁关闭工作 | 省经信委 | 属地政府、省级有关部门 | 2018.4—2019.10 | 7 | 7
12 | 加强化工园区（集聚区）和涉及危险化学品重大风险功能区风险管控
| 开展化工园区（集聚区）区域定量风险评估 | 属地政府 | 属地政府 | 2017.4—2018.3 | 3 | 4
| 实施化工园区（集聚区）封闭化管理，完善为公共管廊设施配套的报警和监控装备 | 属地政府 | 属地政府 | 2017.4—2018.3 | 3 | 4
| 落实重点化工园区（集聚区）安全监管、危险源监控、人流物流管控、应急保障和医疗救助“五个一体化”管理 | 属地政府 | 属地政府 | 2017.4—2019.10 | 3 | 11 | bar: 12 to 13
| 完善为港口、码头、机场、铁路等交通枢纽危险货物集中场所配套的安全设施 | 省交通运输厅、民航浙江监管局、铁路杭州办事处、省安监局 | 属地政府、省级有关部门 | 2017.4—2018.3 | 3 | 4
| 安全推进舟山民营绿色石化基地等重大项目 | 省安监局 | 省发展改革委、属地政府 | 2017.2—2018.12 | 1 | 9
13 | 加强重大危险源和跨区域安全风险管控
| 开展危险化学品重大危险源辨识与评估，落实各项安全管控措施 | 省安委办 | 属地政府、省级有关部门 | 2017.4—2018.3 | 3 | 4 | bar: 5 to 6
| 开展国家战略石油储备库和危险化学品罐区安全隐患排查治理 | 省安委办 | 属地政府、省级有关部门 | 2017.4—2018.3 | 3 | 4
| 落实硝酸铵、硝化棉、氰化钠等高危化学品全过程管控措施，实施剧毒化学品专库储存、统一配送、集中销售 | 省安监局、省经信委、省公安厅 | 省级有关部门 | 2017.4—2019.10 | 3 | 11
14 | 加强运输过程安全管理
| 建立危险货物运输企业准入标准和危险货物运输环节联合监督检查制度 | 省交通运输厅 | 省级有关部门 | 2017.4—2018.3 | 3 | 4
15 | 加强危险化学品废弃处置能力建设
| 加强危险化学品废弃处置能力建设，实现市场需求和处置能力基本匹配 | 省环保厅 | 属地政府 | 2017.4—2019.10 | 3 | 11
16 | 严格安全准入
| 建立危险化学品重大建设项目联合审批和公众参与机制 | 省发展改革委 | 省级有关部门 | 2017.4—2018.3 | 3 | 4
| 严禁在化工园区外新建、扩建危险化学品生产项目 | 属地政府 | 属地政府 | 2017.4—2019.10 | 3 | 11
| 鼓励各市制定危险化学品“禁限控”目录 | 属地政府 | 属地政府 | 2017.4—2019.10 | 3 | 11
17 | 加强危险化学品建设工程安全、质量管理
| 加强危险化学品建设工程设计、施工、监理单位的监督管理和事故责任追究 | 省建设厅、省质监局、省安监局 | 省级有关部门 | 2017.4—2018.3 | 3 | 4
（四） | 提升危险化学品安全保障能力
18 | 加强危险化学品应急救援工作
| 建立省、市、重点县三级危险化学品应急救援队伍和有偿使用制度 | 省安监局、省财政厅 | 属地政府、省级有关部门 | 2017.4—2018.3 | 3 | 4
| 完善应急救援决策支撑系统和专业现场指挥官制度 | 省安监局 | 属地政府、省级有关部门 | 2017.4—2018.3 | 3 | 4 | bar: 3 to 6
| 完善应急物资储备机制 | 省安监局、省财政厅 | 属地政府、省级有关部门 | 2017.4—2018.3 | 3 | 4 | bar: 3 to 6
19 | 强化危险化学品安全监管能力建设
| 强化危险化学品安全监管队伍建设，达到专业监管人员配比不低于在职人员75%的要求 | 省安委办 | 省级有关部门 | 2017.4—2018.3 | 3 | 4
| 合理设置用于储存罚没、扣押危险化学品的专用仓库、专用场地或专用储存室，实现专库存放 | 属地政府 | 省级有关部门 | 2017.4—2019.10 | 3 | 11
20 | 大力推进社会化服务
| 加快培育社会化、专业化服务机构，实现重点地区危险化学品安全生产社会化服务全覆盖 | 省安监局 | 属地政府、省级有关部门 | 2017.4—2018.3 | 3 | 4
| 严格对第三方服务机构的监管，规范安全评价和环境影响评价行为，加大惩处力度 | 省环保厅、省安监局 | 属地政府、省级有关部门 | 2017.4—2018.3 | 3 | 4
21 | 积极推进安全生产责任保险
| 建立安全生产强制责任保险制度，发挥金融、保险机构参与风险评估管控和事故预防功能 | 省保监局、省银监局、省安监局 | 属地政府、省级有关部门 | 2017.4—2019.10 | 3 | 11
22 | 进一步发挥科技引领作用
| 继续推进化工企业自动化控制、安全监测监控系统和安全仪表系统改造升级 | 省安监局、省财政厅 | 省级有关部门 | 2017.4—2019.10 | 3 | 11
| 试点推进智能工厂和智慧园区建设 | 省安监局、省经信委、省发展改革委 | 属地政府、省级有关部门 | 2017.4—2019.10 | 3 | 11
| 全省建设3—5家国际前沿的安全风险工程实验室 | 省科技厅、省安监局 | 属地政府 | 2017.4—2019.10 | 3 | 11
| 推广成熟的应用风险管理、化工过程安全管理等先进管理方法、手段 | 省安监局 | 省级有关部门 | 2017.4—2019.10 | 3 | 11
23 | 加快化工安全人才队伍建设
| 开办化工安全网络教育学院，加快化工高层次人才培养 | 省教育厅、省安监局 | 属地政府、省级有关部门 | 2017.4—2019.10 | 3 | 11
| 建立化工安全培训教育基地，加快化工产业工人培养 | 省教育厅、省安监局 | 属地政府、省级有关部门 | 2017.4—2019.10 | 3 | 11
24 | 大力推进危险化学品安全宣传普及
| 建立危险化学品企业和化工园区公众开放日制度 | 省安监局 | 属地政府 | 2017.4—2018.3 | 3 | 4
| 开展危险化学品宣传普及活动，提升全民危险化学品安全意识和科学认知水平 | 省委宣传部、省教育厅、省安监局 | 属地政府 | 2017.4—2019.10 | 3 | 11
| 建立地区、行业危险化学品安全事故案例库 | 省安监局 | 属地政府、省级有关部门 | 2017.4—2018.3 | 3 | 4
预计完成时间
重要工作节点
各市、省级有关部门制定出台具体实施方案
明确行业主管部门主管行业（领域）
完成危险化学品安全风险摸排工作
落实危险化学品重大 安全风险管控措施
建成危险化学品安全风险大数据中心
健全危险化学品安全保障体系
完成危险化学品安全综合治理工作

## Sheet1
16年12月 | 17年1月 | 17年2-4月 | 17年5-7月 | 17年8-10月 | 17年11月-18年1月 | 18年2-3月 | 18年4-6月 | 18年7-9月 | 18年10-12月 | 19年1-3月 | 19年4-6月 | 19年7-10月 | 19年11月